## Sheet1
序号 | 项目阶段 | 子项一 | 子项二 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 计划人天数 | 状态 | 责任人
1 | 方案阶段 | 需求调研 |  | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 1 | 进行中 | windy
|  | 流程设计 |  | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 1 | 进行中 | windy
| 设计阶段 | 表结构 | 表结构设计 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 1 | 进行中 | windy
2 |  | 登陆 | 界面设计 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 1 | 进行中 | windy
功能设计
|  | 消费明细 | 界面设计
功能设计
|  | 消费统计 | 界面设计
功能设计
3 | 实现阶段
4 | 试运行阶段